แผนการดำเนินงาน

ประจำปี  255๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80190

คำนำ

แผนการดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้น  แผนดำเนินงานยังเป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ  ซึ่งได้จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว  แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง  โดยรวบรวมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้  จะเกิดประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

สารบัญ

เรื่อง										หน้า

ส่วนที่  1  บทนำ                                                                        1  -  3

ส่วนที่  2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                              ๔ – ๒๖

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ   255๙

๑

ส่วนที่  1

บทนำ

แผนดำเนินงาน  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ดังนั้น  แผนดำเนินงานยังเป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง  โดยรวบรวมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

จุดมุ่งหมายของการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปีและแผนดำเนินงาน  สำหรับแผนดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการทำงานแบบหน่วยงาน  และการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  (หมวด  5  ข้อ  26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

2

สรุป : ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน  ได้ดังนี้

รวบรวม  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

อปท./หน่วยงานอื่นๆ

การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ปิดประกาศภายใน  15  วัน

นับแต่วันที่ปิดประกาศ

ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่  1  บทนำ

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนดำเนินงาน

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนดำเนินงาน  เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้การประกาศแผนดำเนินงาน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  แผนดำเนินงาน  (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมือง/พัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล)  ประจำปี  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

๔

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  255๙

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา |  | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ |  | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด |  | จำนวนงบประมาณ |  | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ แนวทางที่ 1 สนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ แนวทางที่ 2 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น แนวทางที่ 3 สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ |  | 1๘ ๕ ๔ |  | ๖๖.๖๗ ๑๘.๕๑ ๑๔.๘๑ |  | ๖,๙๖๐,๐๓๐.- ๕๙๐,๐๐๐.- ๖๒๕,๐๐๐.- |  | ๘๕.๑๓ ๗.๒๑ ๗.๖๔ | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๒๗ |  | ๒๕.๗๑ |  | ๘,๑๗๕,๐๓๐.- |  | ๒๗.๖๕ |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุข แนวทางที่ 1 สนับสนุนการบริการสาธารณสุข | ๔ |  | ๑๐๐ |  | ๘๕๐,๐๐๐.- |  | ๑๐๐ |  | สำนักปลัด |
| รวม | ๔ |  | ๓.๘๐ |  | ๘๕๐,๐๐๐.- |  | ๒.๙๐ |  |  |

๕

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม แนวทางที่ 1 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชน เข้มแข็ง แนวทางที่ 2 สนับสนุนสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ | ๔ ๕ | ๔๔.๔๔ ๕๕.๕๕ | ๑๓๐,๐๐๐.- ๑๐,๙๓๐,๒๐๐.- | ๑.๒๐ ๙๘.๘๒ | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | ๙ | ๘.๖๐ | ๑๑,๐๖๐,๒๐๐.- | ๓๗.๔๑ |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ แนวทางที่ ๑ สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ | - | - | - | - | สำนักปลัดฯ |
| รวม | - | - | - | - |  |

๖

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภค | ๓3 | ๑๐๐ | 8,094,800 | ๑๐๐ | กองช่าง |
| รวม | ๓3 | 30.84 | 8,094,800 | 24.51 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันบรรเทาสา ธารณภัย แนวทางที่ ๑ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน แนวทางที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ๒ ๒ | ๕๐.00 ๕๐.๐๐ | ๑๕0,000.- ๖๐0,000.- | ๒๐.๐๐ ๘๐.๐๐ | สำนักปลัด |
| รวม | ๔ | ๓.๘๐ | ๗๕๐,๐๐๐.- | ๒.๕๓ |  |

๗

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แนวทางที่ ๑ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๑๐๐ | - | - | สำนักปลัด |
| รวม | ๒ | ๑๐๐ | - | - |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ | ๒๘ | ๑๐๐.00 | ๔,๐๘๙,๖๙๐.- | ๑๐๐.๐๐ | สำนักปลัด กองคลัง ,กองช่าง |
| รวม | ๒๘ | ๒๖.๗๐ | ๔,๐๘๙,๖๙๐.- | ๑๓.๘๓ |  |
| รวมทั้งสิ้น | ๑๐7 | ๑๐๐.๐๐ | 33,019,720.- | ๑๐๐.00 |  |